## Hoja1
				semana 1					semana 2					semana 3					Semana 4
Categoría	Actividad/Caso de Uso		Responsables		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
Entrenamiento	Estudiar Java		Todos
	Estudiar nuevas tecnologias		Todos
General	Clases		Todos
	Coordinación		Todos
	Preparación del ambiente		Todos
	Testing de Sistema		Todos
Servidor Central	Caso de Uso 1	Análisis	I2 e I4
		Diseño	I2 e I4
		Implementación	I4
		Testing	I4
	Caso de Uso 2	Análisis	I1 e I3
		Diseño	I1 e I3
		Implementación	I4
		Testing	I4
Servidor Central	Caso de Uso 3	Análisis	I2 e I4
		Diseño	I2 e I4
		Implementación	I4
		Testing	I4
	Caso de Uso 4	Análisis	I1 e I3
		Diseño	I1 e I3
		Implementación	I4
		Testing	I4
Servidor Central	Caso de Uso 5	Análisis	I2 e I4
		Diseño	I2 e I4
		Implementación	I4
		Testing	I4
	Caso de Uso 6	Análisis	I1 e I3
		Diseño	I1 e I3
		Implementación	I4
		Testing	I4
Servidor Central	Caso de Uso 7	Análisis	I2 e I4
		Diseño	I2 e I4
		Implementación	I4
		Testing	I4
	Caso de Uso 8	Análisis	I1 e I3
		Diseño	I1 e I3
		Implementación	I4
		Testing	I4
Servidor Central	Caso de Uso 9	Análisis	I2 e I4
		Diseño	I2 e I4
		Implementación	I4
		Testing	I4
	Caso de Uso 10	Análisis	I1 e I3
		Diseño	I1 e I3
		Implementación	I4
		Testing	I4
Servidor Central	Caso de Uso 11	Análisis	I2 e I4
		Diseño	I2 e I4
		Implementación	I4
		Testing	I4
	Caso de Uso 12	Análisis	I1 e I3
		Diseño	I1 e I3
		Implementación	I4
		Testing	I4
Servidor Central	Caso de Uso 13	Análisis	I2 e I4
		Diseño	I2 e I4
		Implementación	I4
		Testing	I4
	Caso de Uso 14	Análisis	I1 e I3
		Diseño	I1 e I3
		Implementación	I4
		Testing	I4
Servidor Central	Caso de Uso 15	Análisis	I2 e I4
		Diseño	I2 e I4
		Implementación	I4
		Testing	I4

## Sheet2
estudiar swing	3hs
gui	1h