## Hoja1
				semana 1					semana 2					semana 3					Semana 4
Categoría	Actividad/Caso de Uso		Responsables		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
Entrenamiento	Estudiar Java		Todos
	Estudiar nuevas tecnologias		Todos
General	Clases		Todos
	Coordinación		Todos
	Preparación del ambiente		Todos
	Testing de Sistema		Todos
Servidor Central	Caso de Uso 1	Análisis	Todos
		Diseño	I3 e I4
		Implementación	I3
		Testing	I3
	Caso de Uso 2	Análisis	Todos
		Diseño	I3 e I4
		Implementación	I3
		Testing	I3
Servidor Central	Caso de Uso 3	Análisis	Todos
		Diseño	I3 e I4
		Implementación	I5
		Testing	I5
	Caso de Uso 4	Análisis	Todos
		Diseño	I3 e I4
		Implementación	I4
		Testing	I4
Servidor Central	Caso de Uso 5	Análisis	Todos
		Diseño	I3
		Implementación	I5
		Testing	I5
	Caso de Uso 6	Análisis	Todos
		Diseño	I3
		Implementación	I1
		Testing	I1
Servidor Central	Caso de Uso 7	Análisis	Todos
		Diseño	I3
		Implementación	I2
		Testing	I2
	Caso de Uso 8	Análisis	Todos
		Diseño	I3 e I4
		Implementación	I3
		Testing	I3
Servidor Central	Caso de Uso 9	Análisis	Todos
		Diseño	I3 e I4
		Implementación	I4
		Testing	I4
	Caso de Uso 10	Análisis	Todos
		Diseño	I3
		Implementación	I3
		Testing	I3
Servidor Central	Caso de Uso 11	Análisis	Todos
		Diseño	I3
		Implementación	I4
		Testing	I4
	Caso de Uso 12	Análisis	Todos
		Diseño	I3 e I4
		Implementación	I5
		Testing	I5
Servidor Central	Caso de Uso 13	Análisis	Todos
		Diseño	I3 e I4
		Implementación	I1
		Testing	I1
	Caso de Uso 14	Análisis	Todos
		Diseño	I3 e I4
		Implementación	I2
		Testing	I2
Servidor Central	Caso de Uso 15	Análisis	Todos
		Diseño	I3
		Implementación	I5
		Testing	I5

## Sheet2
estudiar swing	3hs
gui	1h